## Sheet1
| 任务 | 子任务 | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 | 备注说明
1.平台层移植接口 | 平台抽象移植接口定义 | socket相关抽象接口 | 雷希 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | R&&A
|  | 内存,时间,sleep相关抽象接口 | 雷希 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | R&&A
|  | security加密相关抽象接口 | 雷希 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | R&&A
| 抽象接口默认实现 | Linux平台接口实现 | 雷希 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | R&&A
|  | Windows平台接口实现 | 雷希 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | R&&A
2.Base层接口&&组件 | 编解码组件 | 接口定义及实现 | 雷洪 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | R&&A
| Buffer数据缓冲组件 | 接口定义及实现 | 雷洪 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | R&&A
| Channel组件 | 实现Tcpchannel | 雷洪 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | R&&A
3.Protocol层接口 | Mqtt协议接口 | 连接鉴权接口 | 雷洪 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | R&&A
|  | 保活接口 | 雷洪 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | R&&A
|  | 上报数据接口 | 雷洪 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | R&&A
|  | 订阅接口 | 雷洪 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | R&&A
|  | 取消订阅接口 | 雷洪 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | R&&A
|  | topic推送接口 | 雷洪 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | R&&A
|  | 收包回调处理接口 | 雷洪 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | R&&A
|  | 注册回调函数接口 | 雷洪 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | 注册收到的包的处理回调
| Edp协议接口 | R&&A | 王满杰 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | R&&A
| Modbus协议接口 | R&&A | 肖波 | 2016-08-15 | 2016-08-19
| 其他协议接口 | R&&A |  |  |  | R&&A
4.Common层接口 | SDK初始化接口 | R&&A | 雷希 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | 服务地址获取;协议选择;sdk循环
| SDK销毁接口 | R&&A | 雷希 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | R&&A
| 设备注册接口 | R&&A | 雷希 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | R&&A
| 连接鉴权接口 | R&&A | 雷希 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | R&&A
| 上报数据接口 | R&&A | 雷希 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | R&&A
| 指令回复接口 | R&&A | 雷希 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | R&&A
| 注册回调接口 | R&&A | 雷希 | 2016-08-08 | 2016-08-12 | R&&A
5.工程组织结构 | 工程目录规划 | R&&A | 肖波 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | R&&A
| Cmake交叉编译脚本 | R&&A | 肖波 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | R&&A
| Sdk生成工具 | R&&A | 肖波 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | R&&A
6.单元测试 | 测试用例规范&&流程 | R&&A | 吴松伟 |  |  | R&&A
| 测试用例编写 | R&&A |  |  |  | 各接口实现人负责测试用例编写
7.数据点上传协议 | sdk-c | R&&A | 吴松伟 | 2016-08-04 | 2016-08-09 | R&&A
| 服务端公共模块 | R&&A